|  |
| --- |
| **AGENDA DE ELABORAÇÃO DO PTA/LOA 2020** |
|  | **FASES** | **INÍCIO** | **TÉRMINO** | **RESPONSÁVEL** |
| **1** | **ABERTURA E FORMAÇÃO DAS EQUIPES SETORIAIS** | **24/jun** | **12/jul** | **SEPLAG** |
| 1.1 | Publicação portaria de abertura do processo | 24/jun | 28/jun | SEPLAG/SEFAZ |
| 1.2 | Disponibilização de Material Orientativo para Elaboração do PTA 2020 | 01/jul | 01/jul | SEPLAG/SEFAZ |
| 1.3 | Orientações sobre o processo de elaboração às setoriais (capacitação da setorial) | 01/jul | 05/jul | SEPLAG/SP |
| 1.4 | Orientações sobre o processo de elaboração aos responsáveis por ações, subações e etapas. | 08/jul | 12/jul | SETORIAIS |
| **2** | **Liberação do Teto Orçamentário** | **01/ago** | **02/ago** | **SEFAZ** |
| 2.1 | Liberação do teto orçamentário | 01/ago | 02/ago | SEFAZ/SO |
| **3** | **Elaboração do PTA pelos órgãos** | **05/ago** | **30/ago** | **SETORIAIS** |
| 3.1 | Reunião estratégica setorial | 05/ago | 06/ago | SETORIAIS |
| 3.2 | Reunião tático / operacional | 07/ago | 08/ago | SETORIAIS |
| 3.3 | Desdobramento das ações | 09/ago | 21/ago | SETORIAIS |
| 3.4 | Consolidação e ajuste | 22/ago | 23/ago | SETORIAIS |
| 3.5 | Validação estratégica | 26/ago | 27/ago | SETORIAIS |
| 3.6 | Lançamento no sistema | 28/ago | 30/ago | SETORIAIS |
| **4** | **Análise da SEPLAG/SEFAZ e ajustes setorial** | **02/set** | **12/set** | **SEPLAG/SEFAZ/SETORIAIS** |
| 4.1 | Análise dos consultores  | 02/set | 10/set | SEPLAG/SEFAZ |
| 4.2 | Ajustes das setoriais | 11/set | 12/set | SETORIAIS |
| **5** | **Consolidação da LOA** | **13/set** | **25/set** | **SEFAZ** |
| **5.1** | Encaminhamento do PLOA/2020 à Casa Civil para envio à Assembleia Legislativa | 25/set | 25/set | SEFAZ |
|  |
| **5.2** | Casa Civil encaminha à ALMT | 25/set | 30/set | Casa Civil |